## Tableau de bord
SiteKit ¦ Tableau de bord de suivi de projet chantier
Modele de demonstration .xlsx en francais pour PME BTP, conducteurs de travaux et chefs de chantier.
Projet | Résidence Horizon ¦ Gros oeuvre & second oeuvre | Client | Promobat Développement | Responsable | Camille Martin | Lieu | Lyon 7e | Date rapport | 2026-04-21 | Budget initial | 479000
Avancement global |  |  | Budget consomme |  |  | Incidents ouverts |  |  | Ecart budget
Lots termines |  |  | Lots en alerte |  |  | Date fin cible |  |  | Retard cumule
Lecture direction: suivre en priorite la couverture, lever les blocages d'approvisionnement acier et garder la reserve d'aleas sous controle. | [5 empty] | Legende: ● situation saine ¦ ▲ vigilance budget/planning ¦ ■ point bloquant a traiter en reunion hebdo.
Vue budget | [5 empty] | Points bloquants prioritaires
Budget prevu | [5 empty] | Couverture | Retard probable de l'acier si fournisseur non securise avant le 24/04.
Engage | [5 empty] | Zone grutage | Arbitrage planning VRD / charpente a faire en reunion hebdo.
Realise | [5 empty] | Plans EXE | Visa escalier a relancer pour proteger les approvisionnements.
Reste a depenser | [5 empty] | Menuiseries | Acompte et validation client a verrouiller avant lancement fabrication.
Postes en depassement

## Planning Gantt
Planning Gantt des taches
Vue hebdomadaire du planning prevu avec barettes automatiques en fonction des dates et du % d'avancement.
Code | Tache / lot | Responsable | Debut | Fin | Statut | % avancement | Duree | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
Lecture Gantt: vert = part realisee, orange = charge restante planifiee, liseres sur la semaine en cours.

## Lots - phases
Lots / phases de chantier
Suivi prevu vs reel par lot avec responsable, planning, statut, avancement et alerte retard.
Projet | Résidence Horizon ¦ Gros oeuvre & second oeuvre | Responsable | Camille Martin | Debut chantier | 2026-02-03 | Fin cible | 2026-06-26 | Budget cible | 479000 | Lots suivis | 8
Code | Lot / phase | Responsable | Debut prevu | Fin prevue | Debut reel | Fin reelle | Statut | % avancement | Jours prevus | Jours restants | Ecart j | Commentaire
LOT-01 | Installation de chantier | B. Lopez | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | Termine | 100% |  |  |  | Base vie, clotures et branchements provisoires receptionnes.
LOT-02 | Terrassement et plateformes | J. Garcia | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 2026-02-10 | 2026-02-22 | Termine | 100% |  |  |  | Rattrapage final sur acces engins realise avec 1 jour d'ecart.
LOT-03 | Fondations et voiles enterrés | A. Morel | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-13 | Termine | 100% |  |  |  | Cadence beton conforme, aucune reserve structure.
LOT-04 | Elevation RDC | M. Ferhat | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | Termine | 100% |  |  |  | Phase achevee avec leger decalage lie au ferraillage.
LOT-05 | Elevation R+1 | M. Ferhat | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 2026-04-07 |  | En cours | 85% |  |  |  | Dernier voile et dalle en cours de coulage.
LOT-06 | Charpente et couverture | S. Perrin | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-04-30 |  | En alerte | 35% |  |  |  | Risque sur fourniture acier et coordination levage.
LOT-07 | Menuiseries exterieures | L. Chevrier | 2026-05-06 | 2026-05-20 |  |  | A lancer | 0% |  |  |  | Validation des plans d'execution en attente client.
LOT-08 | Cloisons, reseaux et finitions | N. Roussel | 2026-05-18 | 2026-06-26 |  |  | A lancer | 0% |  |  |  | Phases dependantes de la mise hors d'eau / hors d'air.
Formulas:
Jours restants = IF(I7=1,0,MAX([Fin prevue]-TODAY(),0))
Ecart j = IF(OR([Debut reel]="",[Fin reelle]=""),MAX(TODAY()-[Fin prevue],0),[Fin reelle]-[Fin prevue])

## Budget chantier
Budget chantier
Comparatif budget prevu vs engage vs realise, avec statut automatique par poste.
Budget initial | 479000 | Budget realise |  | Reste a depenser |  | Depassements
Poste de cout | Responsable | Budget prevu | Engage | Realise | Ecart | Consommation | Reste | Statut | Commentaire
Installation de chantier | B. Lopez | 18000 | 17200 | 16500 |  |  |  |  | Budget tenu grace a la location materiel optimise.
Terrassement | J. Garcia | 42000 | 44600 | 44800 |  |  |  |  | Surcout evacuation deblais non prevus.
Fondations | A. Morel | 56000 | 54850 | 53920 |  |  |  |  | Consommation beton conforme a l'estimatif.
Gros oeuvre vertical | M. Ferhat | 128000 | 121500 | 119500 |  |  |  |  | Ligne structurante du chantier, encore dans la cible.
Charpente / couverture | S. Perrin | 76000 | 53200 | 18200 |  |  |  |  | Montant engage en hausse avant pose complete.
Menuiseries exterieures | L. Chevrier | 54000 | 49800 | 0 |  |  |  |  | Acompte non encore facture au 21/04/2026.
Lots techniques & finitions | N. Roussel | 80000 | 41200 | 12400 |  |  |  |  | Premiers appros CVC / CFO-CFA lancés.
Reserve aleas | Direction travaux | 25000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Reserve mobilisee pour etudes complementaires.
TOTAL | [7 empty] | Synthese | Lecture budget globale du chantier.

## Journal incidents
Journal des incidents / points bloquants
Outil de pilotage hebdomadaire pour suivre les blocages, responsables, echeances et niveau d'impact.
Date rapport | 2026-04-21 | Incidents ouverts |  | Incidents clos |  | Impact critique
ID | Date ouverture | Categorie | Description | Impact | Responsable | Echeance | Statut | Action corrective | Date cloture | Jours ouverts
INC-001 | 2026-04-10 | Approvisionnement | Risque de retard sur la livraison des poutres acier de rive. | Critique | S. Perrin | 2026-04-24 | Ouvert | Confirmer plan B fournisseur et arbitrage transport express.
INC-002 | 2026-04-12 | Coordination | Conflit d'occupation de la zone de grutage avec le lot VRD. | Eleve | Camille Martin | 2026-04-23 | En cours | Replanifier les rotations et verrouiller un plan de circulation.
INC-003 | 2026-04-08 | Etudes | Plan EXE escalier principal incomplet cote client. | Moyen | Bureau methodes | 2026-04-22 | Ouvert | Relance MOE + blocage de commande ferrage tant que le visa manque.
INC-004 | 2026-04-03 | Ressources | Absence du chef d'equipe coffrage pendant 3 jours. | Faible | M. Ferhat | 2026-04-09 | Clos | Renfort interne positionne et replanification validee. | 2026-04-08
INC-005 | 2026-04-14 | QSE | Reserve securite sur stockage temporaire des aciers. | Moyen | Responsable QSE | 2026-04-18 | Clos | Zone rebalisée et sensibilisation equipe realisee. | 2026-04-17
Formulas:
Jours ouverts = IF([Date cloture]="",TODAY()-[Date ouverture]+1,[Date cloture]-[Date ouverture]+1)

## Synthese finale
Synthese finale chantier
Page de restitution pour comite de pilotage, revue client ou passation interne.
Resume executif |  |  | Decision / arbitrages proposes
Projet | Résidence Horizon ¦ Gros oeuvre & second oeuvre |  | 1. Securiser le fournisseur acier avant le 24/04/2026.
Client | Promobat Développement
Avancement global |  |  | 2. Valider le plan de circulation grue / VRD avant la revue planning du vendredi.
Budget consomme
Incidents ouverts |  |  | 3. Obtenir le visa escalier pour ne pas retarder les menuiseries exterieures.
Retard cumule
4. Preserver la reserve d'aleas pour la phase finitions.
Synthese client / direction
Le chantier reste globalement sous controle avec une avance structure deja solide. La vigilance principale porte sur la charpente / couverture, dont le risque d'approvisionnement pourrait deplacer plusieurs phases en cascade. Le budget demeure pilotable, mais le depassement du terrassement et l'engagement rapide des prochains lots imposent un suivi hebdomadaire rigoureux.
Synthese planning |  | Synthese budget
Lots termines |  | Budget prevu
Lots en cours |  | Realise
Lots en alerte |  | Reste
Lots a lancer |  | Postes critiques
Conseil d'usage SiteKit: dupliquer ce modele par chantier, conserver les memes codes statut et mettre a jour le tableau de bord avant chaque reunion hebdomadaire.